## Hoja1
AMENAZA | ¿QUE PUEDE SUCEDER? | ¿COMO PUEDE SUCEDER? | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACION | ORIGEN
Requisitos incompletos | La app no cumpla con las expectativas del usuario. | Se omitan funcionalidades clave o se malinterpreten los requisitos. | ALTA | MEDIA | Realizar talleres con usuarios, documentar los requisitos de forma detallada, utilizar herramientas de gestión de requisitos. | D
Estimaciones incorrectas | El proyecto se salga del presupuesto o del plazo establecido. | Se subestimen los recursos necesarios o se produzcan retrasos en el desarrollo. | MEDIA | ALTA | Realizar estimaciones realistas, utilizar técnicas de estimación ágiles, monitorear el progreso regularmente. | D
Cambios frecuentes en los requisitos | Los requisitos cambien constantemente durante el desarrollo. | Se deban realizar cambios en el diseño y el código, lo que genere retrasos y aumente los costos. | MEDIA | MEDIA | Establecer un proceso de gestión de cambios, priorizar los requisitos, utilizar herramientas de control de versiones. | D
Dependencia de datos externos de baja calidad | La información utilizada para desarrollar la app sea incorrecta o incompleta. | La app muestre información errónea al usuario, lo que afecte su confianza. | ALTA | MEDIA | Validar los datos, establecer acuerdos con proveedores de datos confiables, implementar mecanismos de actualización de datos. | A