## Hoja1
AMENAZA | ¿QUE PUEDE SUCEDER? | ¿COMO PUEDE SUCEDER? | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACION | ORIGEN
Detección tardía de errores | Se descubran errores críticos en etapas avanzadas del desarrollo. | No se realicen pruebas exhaustivas o se omitan escenarios de prueba. | MEDIA | ALTA | Crear una estrategia de pruebas completa, automatizar las pruebas, realizar pruebas en diferentes entornos. | D
Falsos positivos o negativos en las pruebas automatizadas | Los resultados de las pruebas sean erróneos. | Los casos de prueba no estén bien diseñados o las herramientas de prueba tengan fallos. | MEDIA | BAJA | Revisar cuidadosamente los resultados de las pruebas, utilizar herramientas de análisis de cobertura de código. | A
Cobertura de pruebas insuficiente | No se prueben todas las funcionalidades de la app. | Se produzcan errores en producción que no se detectaron en las pruebas. | MEDIA | MEDIA | Crear una matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba, priorizar los casos de prueba. | D
Falta de pruebas en dispositivos reales | La app no funcione correctamente en dispositivos reales. | Se produzcan incompatibilidades con diferentes dispositivos o sistemas operativos. | MEDIA | BAJA | Realizar pruebas en una amplia variedad de dispositivos, utilizar emuladores y simuladores. | D