## Hoja1
AMENAZA | ¿QUE PUEDE SUCEDER? | ¿COMO PUEDE SUCEDER? | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACION | ORIGEN
Problemas de rendimiento en producción | La app no soporte la carga de usuarios. | La infraestructura no esté dimensionada correctamente o el código sea ineficiente. | MEDIA | ALTA | pruebas de carga antes del lanzamiento, monitorear el rendimiento en producción, escalar la infraestructura si es necesario. | D
Resistencia al cambio por parte de los usuarios | Los usuarios no adopten la nueva app. | La app no cumpla con las expectativas de los usuarios o la competencia sea muy fuerte. | MEDIA | MEDIA | Realizar una campaña de marketing efectiva, ofrecer soporte técnico, facilitar la migración desde versiones anteriores. | D
Problemas de integración con sistemas externos | La app no se integre correctamente con otros sistemas. | Se produzcan errores de comunicación o incompatibilidades entre sistemas. | MEDIA | MEDIA | Realizar pruebas de integración exhaustivas, documentar las interfaces de programación. | D
Fallos en el despliegue | La app no se pueda desplegar correctamente en producción. | Se produzcan errores en la configuración del servidor o en la base de datos. | BAJA | ALTA | Tener un plan de despliegue detallado, realizar pruebas de despliegue, contar con un entorno de preproducción. | D