## Hoja1
AMENAZA | ¿QUE PUEDE SUCEDER? | ¿COMO PUEDE SUCEDER? | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACION | ORIGEN
Mercado insuficiente | La app no tenga suficiente demanda. | Los usuarios no encuentren la app útil o no la conozcan. | ALTA | ALTA | Realizar estudios de mercado exhaustivos, segmentar el mercado, crear una estrategia de marketing sólida. | D
Competidores muy fuertes | Los competidores ofrezcan mejores funcionalidades o precios. | Los usuarios prefieran las apps de la competencia. | MEDIA | MEDIA | Ofrecer funcionalidades únicas, mejorar la experiencia de usuario, establecer alianzas estratégicas. | D
Cambios en las regulaciones del transporte | Las leyes o normativas cambien y la app quede obsoleta. | Se modifiquen las rutas, horarios o tarifas, y la app no se adapte. | BAJA | ALTA | Monitorear constantemente los cambios regulatorios, diseñar la app para ser flexible. | D
Falta de recursos | No se disponga del presupuesto o personal necesario para desarrollar la app. | Se retrase el lanzamiento o se recorte el alcance del proyecto. | MEDIA | ALTA | Buscar inversores, optimizar el desarrollo, priorizar las funcionalidades más importantes. | D