## Hoja1
AMENAZA | ¿QUE PUEDE SUCEDER? | ¿COMO PUEDE SUCEDER? | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACION | ORIGEN
Diseño poco intuitivo | Los usuarios no puedan utilizar la app de forma fácil. | La interfaz sea compleja o confusa. | MEDIA | ALTA | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales, iterar sobre el diseño, seguir pautas de diseño de interfaces. | D
Problemas de accesibilidad | La app no sea accesible para personas con discapacidad. | No cumpla con las normas de accesibilidad, lo que excluya a un grupo de usuarios. | BAJA | MEDIA | Seguir las pautas de accesibilidad WCAG, realizar pruebas con usuarios con discapacidad. | D
Diseño no responsive | La app no se adapte correctamente a diferentes dispositivos. | La interfaz se vea distorsionada o no funcione correctamente en dispositivos móviles. | MEDIA | MEDIA | Diseñar una interfaz responsive, utilizar frameworks CSS para adaptar el diseño. | D
Falta de coherencia visual | El diseño de la app sea inconsistente. | La app tenga una apariencia poco profesional y confusa para el usuario. | MEDIA | BAJA | Establecer una guía de estilo, utilizar una paleta de colores limitada, revisar el diseño de forma regular. | D