## Hoja1
AMENAZA | ¿QUE PUEDE SUCEDER? | ¿COMO PUEDE SUCEDER? | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACION | ORIGEN
Errores en el código | La app no funcione correctamente. | Se produzcan errores de programación que causen fallos en la aplicación. | ALTA | MEDIA | Realizar pruebas unitarias, depurar el código de forma constante, utilizar herramientas de control de calidad. | A
Vulnerabilidades de seguridad | La app sea vulnerable a ataques cibernéticos. | Se exploten vulnerabilidades en el código para robar datos o causar daños. | MEDIA | ALTA | Seguir las mejores prácticas de seguridad, realizar auditorías de seguridad, utilizar herramientas de análisis de vulnerabilidades. | D
Problemas de rendimiento | La app sea lenta o se cuelgue. | El código sea ineficiente o la infraestructura no soporte la carga. | MEDIA | ALTA | Optimizar el código, utilizar herramientas de profiling, escalar la infraestructura. | D
Dependencias de tecnologías obsoletas | La app se vuelva difícil de mantener o actualizar. | Las tecnologías utilizadas queden desactualizadas y no sean compatibles con nuevas versiones. | BAJA | MEDIA | Utilizar tecnologías actuales y estables, mantener una matriz de tecnologías. | D